## Ark1
Prosjektplan omhandlende ferskvannsfiske i Essandsjøen, Nesjøen og Vessingssjøen
Tiltak | Periode | Produkt / kommentarer | Informasjon til
Utsetting av Aure i Essandsjøen | høsten 2022 | Det bør avklares om man skal kun sette ut fisk på over 15 cm. Statkraft har ikke tilgjengelig fisk for utsetting i 2022. | Rapport sendes til NVE / NINA / Statsforvalteren
Fanging av stamfisk | høsten 2022 | Planlagt i samarbeid med grunneierlagene. | Rapport sendes til NVE /NINA / Fylkeskommunen
Vannstandsmåling Vessingsjøen | Høsten 2023 | Rapport med diagram som skal sikre godt grunnlag for vurdering av påvirkninger | NVE
Utsetting av Aure i Essandsjøen | Høsten 2023 | Forsøk på utsetting av 5000 tosomrige Aure på over 15 cm. Utføres i samarbeid med grunneierlagene. | Rapport sendes til NVE / NINA
Fanging av stamfisk | høsten 2023 | Planlagt i samarbeid med grunneierlagene. | Rapport sendes til NVE /NINA
Utsetting av Aure i Essandsjøen | Høsten 2024 | Forsøk på utsetting av 5000 tosomrige Aure på over 15 cm. Utføres i samarbeid med grunneierlagene. | Rapport sendes til NVE / NINA
Fanging av stamfisk | høsten 2024 | Planlagt i samarbeid med grunneierlagene. | Rapport sendes til NVE /NINA
Ferskvannsbiologiske undersøkelser i alle magasinene | 2024 ? | Undersøkelsen bør vurdere; framtidige tiltak og eventuelt nye undersøkelser